## Sheet1
기준일 | 2018-12-28 16:56
| 위험명 | 위험 내용 | 발견일 | 심각도 | 해결목표 | 해결여부 | 해결목표일 | 담당자 | 분류코드
1 | 감성분석 유의성 | 작업한 단어 라벨링을 적용한 결과와 Khaiii의 감성분석 비교 결과값 예측이 불확실, 비교 결과값이 어떻게 나와야 좋은건지 불확실, 단어 임의 라벨링이 사용할만 한지에 대한 검증 방법 구상되지 않음 | 2018-12-26 | AA | 가능성 인지필요 | n
2 | 머신러닝 사용 유의성 | 채팅 로그에 머신러닝을 어떻게 적용 할 것인지, 적용할 수 있는지 불확실 | 2018-12-26 | AA | 가능성 인지필요 | n
3 | 영상편집점 유의성 점검1 | 편집점에 대한 검증을 위한 영상편집자와의 논의가 필요하나 당장 접촉할 편집자 없음 | 2018-12-26 | BB | 영상편집자 접촉 | n
4 | 영상편집점 유의성 점검2 | 풀영상 - 편집된영상 비교를 위한 영상 데이터 확보 부족 | 2018-12-26 | BC | 조건 만족 영상 탐색 및 적재 | n
5 | 데이터셋 샘플 내용 정의 | 테스트를 위한 데이터셋 정의 필요. 제공될 데이터 정의 및 데이터 생성 논리에 대한 명확화 | 2018-12-26 | AB | 데이터 기준 확립 | n
6 | 시각화 정보 구분 정의 | 제공할 시각화 정보들이 무엇인지, 웹과 보고서 형식에서 어떻게 배치될 것인지에 대한 논의 필요 | 2018-12-26 | BA | 제공 서비스 레이아웃 형성 | n
7 | 작업환경 이동 | khaiii 설치되어있는 컴퓨터 이동 불가, 타 pc 재설치 필요 | 2018-12-26 | BB | 방안 수립 | n
8
9
10
11
12
13
14
15