## Sheet1
기준일 | 2019-01-14
| 위험명 | 위험 내용 | 발견일 | 심각도 | 해결목표 | 해결여부 | 해결목표일 | 담당자 | 분류코드
R-2 | 머신러닝 사용 유의성 | 채팅 로그에 머신러닝을 어떻게 적용 할 것인지, 적용할 수 있는지 불확실 | 2018-12-26 | AB | 가능성 검증 | n | 18.12.31 | 이진은 | MA-1
R-3 | 영상편집점 유의성 점검1 | 편집점에 대한 검증을 위한 영상편집자와의 논의가 필요하나 당장 접촉할 편집자 없음 | 2018-12-26 | BB | 영상편집자 접촉 | n | 18.12.31 | 박영근 강태섭 | None
R-4 | 영상편집점 유의성 점검2 | 풀영상 - 편집된영상 비교를 위한 영상 데이터 확보 부족 | 2018-12-26 | BC | 조건 만족 영상 탐색 및 적재 | n | 18.12.31 | 박영근 강태섭 | L-4
R-5 | 데이터셋 샘플 내용 정의 | 테스트를 위한 데이터셋 정의 필요. 제공될 데이터 정의 및 데이터 생성 논리에 대한 명확화 | 2018-12-26 | AB | 데이터 기준 확립 | n | 18.12.31 | 강화수 | None
R-6 | 시각화 정보 구분 정의 | 제공할 시각화 정보들이 무엇인지, 웹과 보고서 형식에서 어떻게 배치될 것인지에 대한 논의 필요 | 2018-12-26 | BA | 제공 서비스 레이아웃 형성 | n | 18.12.31 | 웹팀 | T-1
R-8 | 크리에이터 프로세스 | 크리에이터의 온애드 플랫폼 활용 프로세스의 실현가능성 불명확 | 2019-01-14 | AB | 가능성 검증 | n | 19.01.14 | 강태섭 | None
R-9 | 웹 구현 진행도 | 웹 구현의 진행도가 매우 낮음 | 2019-01-14 | AA | 웹페이지 생성 | n | 19.01.14 | 강태섭 | S-1
R-10 | 자바스크립트 데이터접근 의문 | 현재 편집점 데이터는 파이썬 pandas의 데이터프레임임. 웹 등록을 위해서 자바 스크립트를 사용하는데 pandas.DataFrame을 자바스크립트로 접근 할 수 있는지 의문. 편집점 데이터를 웹으로 보내기위해 DB에 따로 쌓아야하는지, 어떤 형식으로 쌓아야 하는지 고민 |  | AA
R-11 | 편집점 도출법 결정 | 현재 머신러닝을 통한 편집점 도출 / 채팅수와 'ㅋ' 수를 토대로한 편집점 도출 두가지가 존재하고 병렬적 진행중인데 어느것이 더 좋은 편집점인지, 실제 사용하는경우 무엇을 사용해야하는지 의문 |  | BA
11
12
13
14
15